## Sheet1
Sprint | Effort points | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6
Date | (1 = 0.5 day) | 2016-10-31 | 2016-11-07 | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-12
Milestones |  | 2016-10-31: Start; 2016-11-21: Code start; 2016-12-05: Basic functionality
Login Functionality | 3 | bar: 2016-11-28
Registration Functionality | 3 | bar: 2016-11-28
Login/Registration Layout | 1 | bar: 2016-11-21
Menu Design | 2 | bar: 2016-11-21
Menu Tutorial | 2 | bar: 2016-11-21; 2016-12-12
Score Layout | 2 | bar: 2016-11-21
Leaving (exit by menu) | 4 | bar: 2016-12-12
Timeout (exit by absence) | 2 | bar: 2016-12-12
Design map JSON | 4 | bar: 2016-11-21
Parse map JSON | 4 | bar: 2016-11-28
Model map in code | 2 | bar: 2016-11-28
Render the map in client | 3 | bar: 2016-11-28
Create player model in server | 2 | bar: 2016-11-28 to 2016-12-05
Communication between server and client | 4 | bar: 2016-12-05
Visibility- server | 4 | bar: 2016-12-05
Visibility- client | 4 | bar: 2016-12-12
Movement- updating player position | 2 | bar: 2016-12-05
Score- model | 4 | bar: 2016-12-05
Score- calculate | 1 | bar: 2016-12-05
Score- add coin interaction | 2 | bar: 2016-12-12
Setup database | 2 | bar: 2016-11-21
Add winning conditions | 4 | bar: 2016-12-12
Sprint effort | 61 | 2016-11-21: 12; 2016-11-28: 16; 2016-12-05: 16; 2016-12-12: 17